## Planner取込
タスク名 | バケット | 開始日 | 期限 | 優先度 | 進捗 | メモ
測定班MTGで連携する内容を整理 | 6_広報 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 重要 | 未開始 | WBS No.116 / 担当:城間／小林(共同) / WBS状態:要確認 / ★7月末タスクリストより／完了確認が必要
アンケート施策の検討結果を全体共有 | 6_広報 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 重要 | 未開始 | WBS No.115 / 担当:城間(単独) / WBS状態:要確認 / ★7月末タスクリストより／完了確認が必要
アンバサダー定例での告知内容の整理・共有 | 6_広報 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 重要 | 進行中 | WBS No.113 / 担当:小林／城間(共同) / WBS状態:準備中 / 8/5開催
ソロ／コラボ／ジャム 募集告知の準備（告知文・エントリー要項） | 3_役員審査 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 重要 | 未開始 | WBS No.29 / 担当:小林／城間(共同) / ◎追加／審査観点・役員体制の記載を含む
チラシ・アンケートのテンプレート準備と配布依頼文作成 | 6_広報 | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 重要 | 未開始 | WBS No.114 / 担当:城間／堤(共同) / テンプレート文で負担軽減
案内HTMLの見せ方改善（ページ送り・内容が伝わる形へ） | 6_広報 | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 中 | 未開始 | WBS No.118 / 担当:城間(単独) / ★7月末タスクリストより／8月上旬対応
AI採点の評価項目・加点割合の説明方法を整理 | 3_役員審査 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 重要 | 未開始 | WBS No.39 / 担当:城間／堤(共同) / ★7月末タスクリストより／全ステージ共通
【デビューライブ 第2クール AI審査】② AI一次評価（ルーブリック4軸×10点＝40点） | 2_第2クール | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 重要 | 未開始 | WBS No.15 / 担当:城間(単独) / 工数1人日 / ハードル記述／工夫・きっかけ／業務での変化／共感・再現性
【デビューライブ 第2クール AI審査】③ 事務局3名による採点・確認 | 2_第2クール | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 重要 | 未開始 | WBS No.16 / 担当:城間／宮内／小林(共同) / 工数1人日 / AI一次評価を土台に担当者が内容を確認して採点
【デビューライブ 第2クール AI審査】⑤ 加点の確認（AI活用応募＋10点） | 2_第2クール | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 中 | 未開始 | WBS No.18 / 担当:城間(単独) / 工数0.3人日 / Copilot等のAI活用で応募した場合に自動加点
バズステージ 第2クール いいね数集計・同点／重複受賞の確認 | 2_第2クール | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 重要 | 未開始 | WBS No.20 / 担当:宮内／城間(共同) / 1投稿あたり平均いいね数でタイブレーク
クルー／シーンの選定基準・集計ロジックを確定 | 5_第3クール | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 重要 | 未開始 | WBS No.75 / 担当:宮内／城間(共同) / 工数1人日 / 感謝メンションのデータソース・カウント期間・順位づけ基準を確定
SharePoint権限・複製操作による上書き事故の防止ルール整備 | 1_共通基盤 | 2026-08-05 | 2026-08-22 | 中 | 未開始 | WBS No.6 / 担当:株木／城間(共同) / ISSUE57（DEBUT-2026-000019）の恒久対策
【デビューライブ 第2クール AI審査】⑥ 3人平均で集計・受賞者調整（金2・銀2・銅2） | 2_第2クール | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 重要 | 未開始 | WBS No.19 / 担当:城間／宮内(共同) / 工数1人日 / 同点はAI採点→エントリー日時順
9/9締切分の募集告知準備（告知文・エントリー要項・審査観点の整理） | 5_第3クール | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 重要 | 未開始 | WBS No.74 / 担当:小林／城間(共同) / 工数1人日 / ◎追加／第3クール＝デビュー・バズ／第2クール＝アンコール・クルー・シーン
デビュー／バズ 審査結果の突合・重複／繰り上げ・賞金調整 | 2_第2クール | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 重要 | 未開始 | WBS No.21 / 担当:城間／宮内／小林(共同) / ▲修正／両ステージとも役員審査なし。1人1賞金受領ルールを適用
各部からのエントリー準備状況フォロー | 4_GF | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 中 | 未開始 | WBS No.59 / 担当:小林／城間(共同) / 4部門対抗
【グランドフィナーレ 事前審査】② 事前審査（AI）実施 | 4_GF | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 重要 | 未開始 | WBS No.63 / 担当:城間(単独) / 工数0.5人日 / AIによる一次スクリーニング
【審査シート】② 審査シート作成 | 3_役員審査 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 重要 | 未開始 | WBS No.43 / 担当:城間(単独) / 工数2人日 / ソロ／コラボ／ジャムの3ステージ分
【グランドフィナーレ 事前審査】⑥ 集計＆調整 | 4_GF | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 重要 | 未開始 | WBS No.67 / 担当:宮内／城間(共同) / 工数2人日 / 重複・同点時の調整を含む
社長MTG 実施（ソロの役員審査シートを説明しながら審査いただく） | 3_役員審査 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 重要 | 未開始 | WBS No.37 / 担当:堤／小林／宮内／城間(共同) / 工数1人日 / ◎追加／1H〜2H程度／シート・作品リンク・審査観点の説明資料を持参
クルーアワード・シーンメーカーの推薦／感謝メンション累積の案内 | 5_第3クール | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 中 | 未開始 | WBS No.77 / 担当:城間(単独) / アンバサダー定例の積み重ね分を集約
【シーンメーカー 第2クール 集計】① アンバサダー活動の加点データを堤さんから受領 | 5_第3クール | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 重要 | 未開始 | WBS No.103 / 担当:城間 ← 堤(単独) / 工数0.3人日 / ◎追加／定例参加・告知協力などの活動実績を受領
【デビューライブ 第3クール AI審査】② AI一次評価（4軸×10点＝40点） | 5_第3クール | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 重要 | 未開始 | WBS No.82 / 担当:城間(単独) / 工数1人日 / ハードル記述／工夫・きっかけ／業務での変化／共感・再現性
【クルーアワード 第2クール 集計】① 感謝メンション・定例参加実績のデータ収集・整形 | 5_第3クール | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 重要 | 未開始 | WBS No.98 / 担当:城間／堤(共同) / 工数1人日 / メンション累積・アンバサダー定例の参加実績を抽出
【シーンメーカー 第2クール 集計】② 告知・Tips発信の実績データ収集・整形 | 5_第3クール | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 重要 | 未開始 | WBS No.104 / 担当:城間／堤(共同) / 工数0.5人日 / 投稿数・いいね数を抽出
【審査シート】⑦ 集計して受賞者決定 | 3_役員審査 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 重要 | 未開始 | WBS No.48 / 担当:城間／宮内(共同) / 工数2人日 / 1人1賞金受領・繰り上げ判定を反映
【デビューライブ 第3クール AI審査】③ 事務局3名による採点・確認 | 5_第3クール | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 重要 | 未開始 | WBS No.83 / 担当:城間／宮内／小林(共同) / 工数1.5人日 / AI一次評価を土台に内容を確認して採点
【デビューライブ 第3クール AI審査】⑤ 加点の確認（AI活用応募＋10点） | 5_第3クール | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 中 | 未開始 | WBS No.85 / 担当:城間(単独) / 工数0.3人日 / Copilot等のAI活用で応募した場合に自動加点
【バズステージ 第3クール 集計】③ 加点の確認（マルチAIのTips発信） | 5_第3クール | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 中 | 未開始 | WBS No.90 / 担当:城間(単独) / 工数0.3人日 / マルチAI活用Tipsは加点対象
【アンコール 第2クール 集計】③ 加点の確認（投稿の具体性スコア） | 5_第3クール | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 中 | 未開始 | WBS No.95 / 担当:城間(単独) / 工数0.3人日 / 同点時は具体性スコア→エントリー日時順
【クルーアワード 第2クール 集計】② 集計・順位づけ（7名の選出） | 5_第3クール | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 重要 | 未開始 | WBS No.99 / 担当:宮内／城間(共同) / 工数1人日 / 金1・銀2・銅4の計7名
【クルーアワード 第2クール 集計】③ 加点の確認（複数部署・複数競技にまたがる記入） | 5_第3クール | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 中 | 未開始 | WBS No.100 / 担当:城間(単独) / 工数0.3人日 / ◎追加／同点時はエントリー数の多い競技からの記入を優先
【シーンメーカー 第2クール 集計】③ 集計・順位づけ（7名の選出） | 5_第3クール | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 重要 | 未開始 | WBS No.105 / 担当:宮内／城間(共同) / 工数1人日 / 金1・銀2・銅4の計7名
【シーンメーカー 第2クール 集計】④ 加点の確認（アンバサダー活動加点の反映） | 5_第3クール | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 中 | 未開始 | WBS No.106 / 担当:城間(単独) / 工数0.3人日 / ◎追加／堤さんから受領した加点を反映
【デビューライブ 第3クール AI審査】⑥ 受賞者調整・決定（金2・銀2・銅2） | 5_第3クール | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 重要 | 未開始 | WBS No.86 / 担当:城間／宮内(共同) / 工数1人日 / 同点はAI採点→エントリー日時順
【バズステージ 第3クール 集計】④ 受賞者調整（重複・同点・繰り上げ） | 5_第3クール | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 重要 | 未開始 | WBS No.91 / 担当:城間／宮内／小林(共同) / 工数0.5人日 / 1人1賞金受領ルールを適用
【アンコール 第2クール 集計】④ 受賞者調整（前クール受賞作の除外確認） | 5_第3クール | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 重要 | 未開始 | WBS No.96 / 担当:城間／宮内／小林(共同) / 工数0.5人日 / 前クール受賞作は対象外／1人1賞金受領
【クルーアワード 第2クール 集計】④ 受賞者リストのチェック・同点調整 | 5_第3クール | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 重要 | 未開始 | WBS No.101 / 担当:城間／宮内／小林(共同) / 工数1人日 / 1人1賞金受領・繰り上げ・同点折半の判定
【シーンメーカー 第2クール 集計】⑤ 受賞者リストのチェック・同点調整 | 5_第3クール | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 重要 | 未開始 | WBS No.107 / 担当:城間／宮内／小林(共同) / 工数0.5人日 / 1投稿あたり平均いいね数→投稿件数でタイブレーク
参加者・アンバサダーアンケート結果の集計・分析 | 8_振り返り | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 中 | 未開始 | WBS No.134 / 担当:城間／堤(共同) / 回収分を集約

## 参考_まとめ行(登録対象外)
WBS No. | まとめタスク | 工数(人日) | 全体期限 | 子タスク数 | うち城間
13 | デビューライブ 第2クール AI審査（役員審査なし） | 4.3 | 2026-08-24 | 6 | 4
41 | 審査シート配布・回収（9/15発表分・グランドフィナーレ以外） | 7 | 2026-09-11 | 7 | 2
61 | グランドフィナーレ 事前審査〜決勝進出4部の決定 | 4.1 | 2026-09-10 | 7 | 2
80 | デビューライブ 第3クール AI審査（役員審査なし） | 4.8 | 2026-09-12 | 6 | 4
87 | バズステージ 第3クール 集計・受賞者決定 | 1.6 | 2026-09-12 | 4 | 2
92 | アンコール 第2クール 集計・受賞者決定 | 1.8 | 2026-09-12 | 4 | 2
97 | クルーアワード 第2クール 集計・受賞者決定 | 3.3 | 2026-09-12 | 4 | 4
102 | シーンメーカー 第2クール 集計・受賞者決定 | 2.6 | 2026-09-12 | 5 | 5